## SEPTIEMBRE 2022
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL SALTO 2021-2024
LISTADO DE OBRAS SEPTIEMBRE 2022
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE AGOSTO 2021 | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION MTS. | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
1 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE PRIVADA GIGANTES EN LA COLONIA BAJA CALIFORNIA EN LA DELEGACION DE PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA BAJA CALIFORNIA EN LA DELEGACION DE PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGDPDU/047/2022/RP | 01/09/2022 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 2022-09-12 | 2022-10-08 | DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2022 | 1548900.9 | 1548900.9 | 100% | OBRA TERMINADA | 610 | 2539.1818 | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES DE LA COLONIA BAJA CALIFORNIA EN LA DELEGACION DE PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
2 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL DE SAN JOSE DEL QUINCE ENTRE CARRETERA A CHAPALA A LA CALLE DEL KINDER EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGDPDU/048/2022/RP | 01/09/2022 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 2022-09-12 | 2022-10-08 | DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2022 | 1998580.5 | 1998580.5 | 100% | OBRA TERMINADA | 850 | 2351.2712 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTES DE LA DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLE PRIVADA GIGANTES Y CALLE LA RUMOROSA EN LA COLONIA BAJA CALIFORNIA EN LA DELEGACION DE PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA BAJA CALIFORNIA EN LA DELEGACION DE PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGDPDU/049/2022/RP | 14/09/2022 | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ECO-210701-BG9 | C. OMAR ALEJANDRO VAZQUEZ MOJICA | 2022-09-26 | 2022-10-21 | DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2022 | 1628555.5 | 1628555.5 | 100% | OBRA TERMINADA | 886 | 1838.0988 | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES DE LA COLONIA BAJA CALIFORNIA EN LA DELEGACION DE PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA