## OBRAS
GOBIERNO DE EL SALTO 2021-2024 LISTADO DE CONTRATOS DE OBRA POR ASIGNACIÓN DIRECTA SEPTIEMBRE 2022
No. | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | PERIODO DE OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL O NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PROVEEDORA | AVANCE FISISCO | ESTATUS | MT. SUPERFICIE (DIMENSIONES) CONSTRUCCION | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
1 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE PRIVADA GIGANTES EN LA COLONIA BAJA CALIFORNIA EN LA DELEGACION DE PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA BAJA CALIFORNIA EN LA DELEGACION DE PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGDPDU/047/2022/RP | 01/09/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2022 | 1548900.9 | 1548900.9 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 610 | 1500 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
2 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL DE SAN JOSE DEL QUINCE ENTRE CARRETERA A CHAPALA A LA CALLE DEL KINDER EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGDPDU/048/2022/RP | 01/09/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2022 | 1998580.5 | 1998580.5 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 100% | OBRA TERMINADA | 850 | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLE PRIVADA GIGANTES Y CALLE LA RUMOROSA EN LA COLONIA BAJA CALIFORNIA EN LA DELEGACION DE PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA BAJA CALIFORNIA EN LA DELEGACION DE PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGDPDU/049/2022/RP | 14/09/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2022 | 1628555.5 | 1628555.5 | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ECO-210701-BG9 | C. OMAR ALEJANDRO VAZQUEZ MOJICA | 100% | OBRA TERMINADA | 886 | 1500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA