## OBRAS
GOBIERNO DE EL SALTO 2021-2024 LISTADO DE CONTRATOS DE OBRA POR ASIGNACIÓN DIRECTA OCTUBRE 2022
No. | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | PERIODO DE OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL O NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PROVEEDORA | AVANCE FISISCO | ESTATUS | MT. SUPERFICIE (DIMENSIONES) CONSTRUCCION | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
1 | REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERIA CON MAQUINARIA Y MATERIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA SAN JOSE DEL QUINCE, DELEGACION EL QUINCE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA SAN JOSE DEL QUINCE, DELEGACION EL QUINCE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGDPDU/050/2022/RP | 03/10/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 04 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 | 1927500.2 | 1927500.2 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 2050 | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL SAN LORENZO ENTRE LA CALLE GRAFITO Y LA CALLE MADERAS EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/051/2022/RP | 03/10/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 04 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 | 2109500.5 | 2109500.5 | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | COC-210526-486 | C. NOEMI PALMA HERNANDEZ | 100% | OBRA TERMINADA | 850 | 1500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE VIALIDADES CON MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA EN DISTINTAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ROSA, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA SANTA ROSA, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/052/2022/RP | 03/10/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 04 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022 | 1999250.8 | 1999250.8 | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | CEX-210224-LT3 | C. JOSE DE JESUS GARCIA RAMIREZ | 100% | OBRA TERMINADA | 2558.01 | 1500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA