## OBRAS
GOBIERNO DE EL SALTO 2021-2024 LISTADO DE CONTRATOS DE OBRA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA Y/O CERRADA NOVIEMBRE 2022
No.+A3:Q3 | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | UBICACIÓN/LUGAR DE LA OBRA | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | PERIODO DE OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPRESENTANTE LEGAL O NOMBRE DE LOS DUEÑOS DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS | AVANCE FISISCO | ESTATUS | DIMENSIONES | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
1 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL KINDER, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/053/2022/RP | 28/11/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 2099850.56 |  | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 0% | OBRA EN PROCESO | 150 | 2500 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
2 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRULICO EN CALLE PRIVADA GIRASOLES ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LOS LAURELES, EN LA COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/054/2022/RP | 28/11/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 1498560.5 |  | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | COC210526486 | C. NOEMI PALMA HERNANDEZ | 0% | OBRA EN PROCESO | 1080 | 1500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE PROLONGACION JALISCO ENTRE CALLE HELIODORO HERNANDEZ LOZA Y AV DEL PARQUE , EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/055/2022/RP | 28/11/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 2145890.6 |  | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ECO-210701-BG9 | C. OMAR ALEJANDRO VAZQUEZ MOJICA | 0% | OBRA EN PROCESO | 110 | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
4 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE LA LOMA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE DE LA SIERRA, EN LA DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/056/2022/RP | 28/11/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 1848900.02 |  | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | CEX210224LT3 | C. JOSE DE JESUS GARCIA RAMIREZ | 0% | OBRA EN PROCESO | 850 | 1500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
5 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRIVADA FLORES MAGON, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/057/2022/RP | 29/11/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 2156890.89 |  | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 0% | OBRA EN PROCESO | 1050 | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
6 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION JALISCO ENTRE AV. DEL PARQUE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/058/2022/RP | 29/11/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 1696745.7 |  | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK190205GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 0% | OBRA EN PROCESO | 110 | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
7 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE LA LOMA ENTRE CALLE DE LA SIERRA Y CALLE DEL CAMPO, EN LA DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/059/2022/RP | 29/11/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 2198800.78 |  | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON190111EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 0% | OBRA EN PROCESO | 880 | 1500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA