## POA 2022 DCS
EL SALTO GOBIERNO MUNICIPAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022-2023
COORDINACION: COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN (INCLUYE JEFATURAS DE RAMO 33, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN)
ACCIONES | OBJETIVOS | METAS ESTIMADAS | INDICADOR | PROGRAMACIÓN ANUAL
|  |  |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE
Reparacion de Calles. | Mejoramiento de calles y caminos Municipales por medio de solicitud Ciudadana | Rehabilitar Calles Municipales con una longitud de 35 km. | Numero de Calles Atendidas durante el mes | PROGRAMACIÓN ANUAL OCTUBRE: 35; PROGRAMACIÓN ANUAL NOVIEMBRE: 40
Obra Publica. | Realización de obra Pública ramo 33 | Programar y Coordinar un estimado de 25 Obras Públicas Ramo 33 durante el año en las 05 delegaciones del Municipio.. | No de Obras realizadas en el mes . | PROGRAMACIÓN ANUAL OCTUBRE: 0; PROGRAMACIÓN ANUAL NOVIEMBRE: 0
Obra Publica. | Realización de Obra Publica, Recurso Municipal | Programar y Coordinar un estimado de 50 Obras Públicas durante el año en las 05 delegaciones del Municipio.. | No. De Obras Publica, Recurso Municipal realizada en el mes. | PROGRAMACIÓN ANUAL OCTUBRE: 3; PROGRAMACIÓN ANUAL NOVIEMBRE: 7
Proyectos de Obra. | Realización de proyectos de Obra recurso propio | Contar con un estimado de 75 Proyectos de Obra Pública durante el año 2022-2023. | No. De Proyectos realizados en el mes | PROGRAMACIÓN ANUAL OCTUBRE: 12; PROGRAMACIÓN ANUAL NOVIEMBRE: 0.15
Desazolves. | Desazolves de Ríos y Canales | Realizar el Desazolve de Arroyos y Canales con una longitud estimada de 18 km. | Metros de Dezasolve realizads en el mes. | PROGRAMACIÓN ANUAL OCTUBRE: 950 M.L.; PROGRAMACIÓN ANUAL NOVIEMBRE: 350 ML.
Gestión de Recursos. | Gestión de Recursos para realizar Infraestructura Pública | Gestionar Recursos En gobierno del estado y Gobierno Federal para la Realizacion de Obra Publica En el Munciipio 15 durante el año 2022-2023. | Cantidad de Obras Gestionadas en el mes. | PROGRAMACIÓN ANUAL OCTUBRE: 4; PROGRAMACIÓN ANUAL NOVIEMBRE: 0
NOTA: SE ANEXA LISTADO DE OBRA PUBLICA MES DE NOVIEMBRE 2022

## POA 2022 DPDU
EL SALTO GOBIERNO MUNICIPAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022-2023
COORDINACION: GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO (INCLUYE JEFATURAS DE ADMINISTRACIÓN, NORMATIVIDAD, DESARROLLO URBANO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL )
ACCIONES | OBJETIVOS | METAS ESTIMADAS | INDICADOR | PROGRAMACIÓN ANUAL
|  |  |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN | Licencias de edificación expedidas | 120 en el año 2022 | Mensual | PROGRAMACIÓN ANUAL OCTUBRE: 14 INGRESADAS / 11 ENTREGADAS; PROGRAMACIÓN ANUAL NOVIEMBRE: 19 INGRESADAS / 4 ENTREGADAS
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE URBANIZACIÓN | Licencias de urbanización | 10 en el año 2022 | Mensual | PROGRAMACIÓN ANUAL OCTUBRE: 0; PROGRAMACIÓN ANUAL NOVIEMBRE: 0
AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS URBANOS | Proyecto Preliminar de Integración Urbana, Proyecto de Integración Urbana y Proyecto Definitivo de Urbanización | 10 en el año 2022 | Mensual | PROGRAMACIÓN ANUAL OCTUBRE: 1; PROGRAMACIÓN ANUAL NOVIEMBRE: 1 INGRESADO
EXPEDICIÓN DE OFICIOS | Oficios expedidos a ciudadanía, iniciativa privada y autoridades gubernamentales | 120 en el año 2022 | Mensual | PROGRAMACIÓN ANUAL OCTUBRE: 36; PROGRAMACIÓN ANUAL NOVIEMBRE: 31
COPIAS CERTIFICADAS | Solicitudes de certificación de documentos | 120 en el año 2022 | Mensual | PROGRAMACIÓN ANUAL OCTUBRE: 9; PROGRAMACIÓN ANUAL NOVIEMBRE: 0