## OCTUBRE 2022
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE AGOSTO 2021 | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION MTS. | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
1 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE PRIVADA FLORES MAGON Y CALLE DEL KINDER, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/060/2022/RP | 01/12/2022 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | CFO-210825-BI8 | IVETTE GUADALUPE ROMERO LUNA | 2022-12-05 | 2022-12-30 | DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 25 DE FEBRERO DEL 2023 | 2197560.4 | 2197560.4 | 100% | OBRA TERMINADA | 1019 | 2156.5853 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE PROLONGACION JALISCO ENTRE AV. DEL PARQUE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/061/2022/RP | 01/12/2022 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO190508L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 2022-12-05 | 2022-12-30 | DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 25 DE FEBRERO DEL 2023 | 2195500.6 | 2195500.6 | 100% | OBRA TERMINADA | 1014 | 2165.188 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE LA LOMA ENTRE CALLE DEL CAMPO Y CALLE DE LA ROSA, EN LA DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/062/2022/RP | 01/12/2022 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 2022-12-05 | 2022-12-30 | DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 25 DE FEBRERO DEL 2023 | 1849500.5 | 1849500.5 | 100% | OBRA TERMINADA | 1035.55 | 1786.0079 | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES DE LA DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE DEL KINDER Y CALLE OBRERO, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/063/2022/RP | 02/12/2022 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 2022-12-05 | 2022-12-30 | DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 25 DE FEBRERO DEL 2023 | 2148500.19 | 2148500.19 | 100% | OBRA TERMINADA | 262.69 | 8178.8427 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
5 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE PROLONGACION JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE A JUANACATLAN , EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/064/2022/RP | 02/12/2022 | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | COC210526486 | C. NOEMI PALMA HERNANDEZ | 2022-12-05 | 2022-12-30 | DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 25 DE FEBRERO DEL 2023 | 2199087.99 | 2199087.99 | 100% | OBRA TERMINADA | 826.48 | 2660.7879 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
6 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE DEL KINDER Y CALLE ALVARO OBREGON, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/065/2022/RP | 02/12/2022 | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ECO-210701-BG9 | C. OMAR ALEJANDRO VAZQUEZ MOJICA | 2022-12-05 | 2022-12-30 | DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 25 DE FEBRERO DEL 2023 | 1798689.86 | 1798689.86 | 100% | OBRA TERMINADA | 954.75 | 1883.9381 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
7 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE LA LOMA ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE LA CIMA, EN LA DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/066/2022/RP | 02/12/2022 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 2022-12-05 | 2022-12-30 | DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 25 DE FEBRERO DEL 2023 | 2148800.5 | 2148800.5 | 100% | OBRA TERMINADA | 1223 | 1756.9914 | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES DE LA DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
8 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE OBRERO, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/067/2022/RP | 02/12/2022 | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | CEX210224LT3 | C. JOSE DE JESUS GARCIA RAMIREZ | 2022-12-05 | 2022-12-30 | DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 25 DE FEBRERO DEL 2023 | 2097700.27 | 2097700.27 | 100% | OBRA TERMINADA | 1035.78 | 2025.2373 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
Gobierno Municipal de El Salto, Jalisco
Listado de Obras
Diciembre de 2022