## IV. JEF. MEJ. REGULATORIA
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA: Jefatura de Mejora Regulatoria.
TITULAR: Lic. Mario Cesar Cruz Marquez.
PERIODO DE INFORME: Diciembre 2022.
ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN
Implementación SARE (Sistema de Apertura Rapida de Empresas) | Se encuentra pendiente el avance, ya que es necesaria la aprobación de la agenda de Mejora Regulatoria, fecha tentativa enero 2023.
Implementación VECS (Ventanilla de Construcción Simplificada) | Se encuentra pendiente el avance, ya que es necesaria la aprobación de la agenda de Mejora Regulatoria, fecha tentativa enero 2023.
Proyecto Reglamento de Mejora Regulatoria | Presentado ante la comisión edilica y Secretaria General en el mes de Noviembre de 2021 (pendiente su aprobación)
Actualización Catalogo de Tramites y Servicios | Los tramites y Servicios que se llevan en la Dirección de Catastro, se encuentran identificados.
Solicitud del Monitoreo y Medición Radar Regulatorio (Camara de Comercio) | Se realizó reunion con los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara en la que se nos hace mencion que la Camara de Comercio realizará evaluacion, posteriormente emitira recomendaciones respecto a los tramites y servicios, con la aplicacion de estrategia llamada Radar Regulatorio.
Otras Actividades | Derivado de que el Proyecto de Reglamento de Mejora Regulatoria no ha sido aprobado, por lo que se procede a iniciar con los trabajos de conformidad a la Norma Tecnica Metropolitana de Mejora Regulatoria. Lo anterior de conformidad a los lineamientos establecidos por SEDECO.
OBSERVACIONES: En la mesa de trabajo de El Salto Ciudad Industrial la Jefatura de Mejora Regulatoria tocó los siguientes temas: 1.- Mejora Regulatoria presentará en un plazo no mayor a un mes la propuesta de Mejora: °5 Principales tramites en el municipio, (Analisis comparativo de los municipios). °Reglamentos de Ambiente, Protección Civil y Bomberos, Padrón y Licencias, Obras Públicas y Catastro. 2.-Propuesta de Integración de Consejo de Mejora Regulatoria. 3.- Instalación de Consejo de Mejora Regulatoria (21 al 25 de Noviembre) 4.- Imagen de mas amigable de la pagina en cuanto a tramites. (Oficio de Solicitúd a Tecnologias, Mtro. Filiberto). 5.- Mesas de trabajo con areas del Ayuntamiento para la simplificación de tramites. (Objetivo; Modernizar el Reglamento del Area)