## Servicios Publicos y Trámites
| GOBIERNO MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | [11 empty] | GOBIERNO MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO
| OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO | [11 empty] | OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO
FEBRERO 2023
FECHA DE CONTRATACIÓN | DESCRIPSIÓN DE LA OBRA | EJECUTOR DE LA OBRA | SUPERVISOR DE LA OBRA | TIPO DE OBRA | UBICACIÓN DE LA OBRA |  |  | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | COSTO POR METRO CUADRADO | RELACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA OBRA | BENEFICIARIOS |  | ORIGEN DE LOS RECURSOS | CONTRATO (HIPERVÍNCULO) | No. CONTRATO | CONTRATISTA | RFC | REPRESENTANTE LEGAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | CONVENIO DE TERMINACIÓN/ACTA DE ENTREGA (FECHA) | FINIQUITO / PRESENTO ACTA DE FINIQUITO (FECHA) | ESTUDIO DE ECÓLOGIA (HIPERVÍNCULO)
[5 empty] | CALLE | COLONIA | SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2) |  |  |  |  | NÚMERO | TIPO (DIRECTOS / INDIRECTOS)
02 DE FEBRERO DEL 2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PRIVADA LAS CONCHAS Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE | RED DE AGUA PÓTABLE | FRANCISCO VILLA | DELEGACION SAN JOSE DEL XV | 410 | 1348500.25 | OBRA EN PROCESO | 3289.025 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | 1500 | INDIRECTOS | FEDERAL | https://elsalto.gob.mx/portal-api/public/transparencia/docs/1682093578653.pdf | DGOPDU/004/2023 R33 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PIZ-0780717-DX6 | EDGARDO ZUÑIGA BERISTAIN | 06 DE FEBRERO DEL 2023 | 03 DE MARZO DEL 2023 | OBRA EN PROCESO | OBRA EN PROCESO | https://elsalto.gob.mx/portal-api/public/transparencia/docs/1682094673961.pdf
09 DE FEBRERO DEL 2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SANTA MARTHA ENTRE CALLE RESOLANA Y CALLE LA PAZ, EN LA DELEGACIÓN PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE | RED DE AGUA PÓTABLE Y DRENAJE SANITARIO | SANTA MARTHA | POTRERO NUEVO | 200 | 2098815.25 | OBRA EN PROCESO | 10494.0763 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | 2000 | INDIRECTOS | FEDERAL | https://elsalto.gob.mx/portal-api/public/transparencia/docs/1682093573631.pdf | DGOPDU/006/2023 R33 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 13 DE FEBRERO DEL 2023 | 10 DE MARZO DEL 2023 | OBRA EN PROCESO | OBRA EN PROCESO | https://elsalto.gob.mx/portal-api/public/transparencia/docs/1682094675905.pdf
09 DE FEBRERO DEL 2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE REFORMA Y AV. HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA, EN COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | ING. JAIME CARRERAS CORONA | RED DE AGUA PÓTABLE | PLAN DE GUADALUPE | POTRERO NUEVO | 450 | 1998500.25 | OBRA EN PROCESO | 4441.1117 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | 1000 | INDIRECTOS | FEDERAL | https://elsalto.gob.mx/portal-api/public/transparencia/docs/1682093569411.pdf | DGOPDU/008/2023 R33 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 13 DE FEBRERO DEL 2023 | 10 DE MARZO DEL 2023 | OBRA EN PROCESO | OBRA EN PROCESO | https://elsalto.gob.mx/portal-api/public/transparencia/docs/1682094677973.pdf
23 DE FEBRERO DEL 2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE REFORMA Y AV. HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA, EN COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE | RED DE DRENAJE SANITARIO | PLAN DE GUADALUPE | POTRERO NUEVO | 450 | 2396600.2 | OBRA EN PROCESO | 5325.7782 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | 1000 | INDIRECTOS | FEDERAL | https://elsalto.gob.mx/portal-api/public/transparencia/docs/1682093561383.pdf | DGOPDU/011/2023 R33 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA170807U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 27 DE FEBRERO DEL 2023 | 24 DE MARZO DL 2023 | OBRA EN PROCESO | OBRA EN PROCESO | https://elsalto.gob.mx/portal-api/public/transparencia/docs/1682094680733.pdf
09 DE MARZO DEL 2023 | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO), EN CALLE SANTA MARTHA ENTRE CALLE RESOLANA Y CALLE LA PAZ, EN LA DELEGACIÓN PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A DE C.V | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE | PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO | SANTA MARTHA | DELEGACION DE LAS PINTAS | 1400 | 2396800.25 | OBRA EN PROCESO | 1712.0002 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | 2000 | INDIRECTOS | FEDERAL | https://elsalto.gob.mx/portal-api/public/transparencia/docs/1682093897775.pdf | DGOPDU/014/2023 R33 | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A DE C.V | GEC-060410-IX9 | LIC. EDUARDO CORDOVA VILLANUEVA | 13 DE MARZO DEL 2023 | 07 DE ABRIL DEL 2023 | OBRA EN PROCESO | OBRA EN PROCESO | https://elsalto.gob.mx/portal-api/public/transparencia/docs/1682094685993.pdf
21 DE MARZO DEL 2023 | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE LA CUESTA ENTRE CALLE CERRO DE LA REYNA Y CALLE DEL BOSQUE, EN COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ING. JUAN DAVID TOMAS ARREOLA | PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO | LA CUESTA | LA LOMA | 1360 | 2348093.8398 | OBRA EN PROCESO | 1726.5396 | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | 1200 | INDIRECTOS | FEDERAL | https://elsalto.gob.mx/portal-api/public/transparencia/docs/1682093900130.pdf | DGOPDU/019/2023 R33 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 27 DE MARZO DEL 2023 | 21 DE ABRIL DEL 2023 | OBRA EN PROCESO | OBRA EN PROCESO | https://elsalto.gob.mx/portal-api/public/transparencia/docs/1682094689068.pdf

## Hoja2 (hidden)
DIRECTOS
INDIRECTOS
FEDERAL
ESTATAL
MUNICIPAL

## Hoja1 (hidden)
DIRECTOS
INDIRECTOS