## DCS
EL SALTO GOBIERNO MUNICIPAL
COORDINACION: COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN (INCLUYE JEFATURAS DE RAMO 33, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN)
* ESTE INFORME FORMA PARTE DEL PROGRAMA OPERATIVO MENSUAL ABRIL 2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO *
ACCIONES | OBJETIVOS | METAS ESTIMADAS | INDICADOR | PROGRAMACIÓN ANUAL
|  |  |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE
Reparacion de Calles. | Mejoramiento de calles y caminos Municipales por medio de solicitud Ciudadana | Rehabilitar Calles Municipales con una longitud de 35 km. | Numero de Calles Atendidas durante el mes | 35 | 40 | 30 | 40 | 35 | 40 | 50 | 50
Obra Publica. | Realización de obra Pública ramo 33 | Programar y Coordinar un estimado de 25 Obras Públicas Ramo 33 durante el año en las 05 delegaciones del Municipio.. | No de Obras realizadas en el mes . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3
Obra Publica. | Realización de Obra Publica, Recurso Municipal | Programar y Coordinar un estimado de 50 Obras Públicas durante el año en las 05 delegaciones del Municipio.. | No. De Obras Publica, Recurso Municipal realizada en el mes. | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Proyectos de Obra. | Realización de proyectos de Obra recurso propio | Contar con un estimado de 75 Proyectos de Obra Pública durante el año 2022-2023. | No. De Proyectos realizados en el mes | 12 | 0.15 | 0.04 | 16 | 6 | 0.15 | 7 | 10
Desazolves. | Desazolves de Ríos y Canales | Realizar el Desazolve de Arroyos y Canales con una longitud estimada de 18 km. | Metros de Dezasolve realizads en el mes. | 950 M.L. | 350 ML. | 0.00 ML. | 200 ML. | 350 ML. | 500 M.L. | 1,500 M.L. | 15,000 M3.
Gestión de Recursos. | Gestión de Recursos para realizar Infraestructura Pública | Gestionar Recursos En gobierno del estado y Gobierno Federal para la Realizacion de Obra Publica En el Munciipio 15 durante el año 2022-2023. | Cantidad de Obras Gestionadas en el mes. | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0%
SE ANEXA LISTADO DE OBRA DEL MES DE MAYO DEL 2023

## DPDU
EL SALTO GOBIERNO MUNICIPAL
COORDINACION: GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO (INCLUYE JEFATURAS DE ADMINISTRACIÓN, NORMATIVIDAD, DESARROLLO URBANO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL )
* ESTE INFORME FORMA PARTE DEL PROGRAMA OPERATIVO MENSUAL DE MAYO 2023 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO *
ACCIONES | OBJETIVOS | METAS ESTIMADAS | INDICADOR | PROGRAMACIÓN ANUAL
|  |  |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN | Licencias de edificación expedidas | 120 en el año 2022 | Mensual | 14 INGRESADAS / 11 ENTREGADAS | 19 INGRESADAS / 4 ENTREGADAS | 4 INGRESADAS / 9 ENTREGADAS | 14 INGRESADAS / 4 EXPEDIDAS | 9 INGRESADAS / 6 EXPEDIDAS | 29 INGRESADAS / 5 ENTREGADAS | 13 INGRESADAS / 3 ENTREGADAS | 10 INGRESADAS /7
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE URBANIZACIÓN | Licencias de urbanización | 10 en el año 2022 | Mensual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS URBANOS | Proyecto Preliminar de Integración Urbana, Proyecto de Integración Urbana y Proyecto Definitivo de Urbanización | 10 en el año 2022 | Mensual | 1 | 1 INGRESADO | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2
EXPEDICIÓN DE OFICIOS | Oficios expedidos a ciudadanía, iniciativa privada y autoridades gubernamentales | 120 en el año 2022 | Mensual | 36 | 31 | 10 | 38 | 43 | 32 | 33 | 24
COPIAS CERTIFICADAS | Solicitudes de certificación de documentos | 120 en el año 2022 | Mensual | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0