## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | JAL220202070234 | Proyecto de inversión | 1517306.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517306.53, modificado:1517306.53}} | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO CALLE GALEANA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE VIOLETA EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 25018 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 25018 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CALLE GALEANA COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE VIOLETA ESTA CALLE SE ENCUENTRA AFUERA DE LA ESCUELA PREPARATORIA, lon:-103.28263244, lat:20.55153023}} | 2022-02-21 | 2022-03-18 | 1517306.53 | 1517306.53 | 1517306.53 | 1517306.53 | 1517306.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/005/2022/R33, contratista:CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) CALLE GALEANA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE VIOLETA, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1517306.53, importe_modificado:1517306.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}} | {2070234/proyecto_FIN, 2070234/proyecto_PROCESO, 2070234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220202073968 | Proyecto de inversión | 2025519.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025519.2, modificado:2025519.2}} | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIVADA JALISCO EN LA COLONIA POTRERO NUEVO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 46072 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46072 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.8, meta_modificada:893.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PRIV. JALISCO ESTA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA ALNORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.18892198, lat:20.52150771}} | 2022-02-21 | 2022-03-11 | 2025519.2 | 2025519.2 | 2025519.2 | 2025519.2 | 2025519.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/013/2022/R33, contratista:CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2025519.2, importe_modificado:2025519.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:893.8}} | {2073968/proyecto_PROCESO, 2073968/proyecto_FIN, 2073968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220302116836 | Proyecto de inversión | 1054234.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054234.5, modificado:1054234.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE DEL CAMPO, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 147601 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 147601 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.2, meta_modificada:228.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PABLO, CALLE DEL CAMPO O SAN JORGE ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 400 ML DEL CENTRO COMERCIAL DEL VERDE, lon:-103.27754385, lat:20.56212434}} | 2022-04-18 | 2022-05-13 | 1054234.5 | 1054234.5 | 1054234.5 | 1054234.5 | 1054234.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/019/2022/R33, contratista:CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1054234.5, importe_modificado:1054234.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.2}} | {2116836/proyecto_INICIO, 2116836/proyecto_FIN, 2116836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220202068648 | Proyecto de inversión | 1994134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994134.18, modificado:1994134.18}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CARRETERA EL SALTO EL VERDE EN LA COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 2335 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 2335 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:CALLE DE LAS ROSAS COLONIA INFONAVIT EL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE CRISANTEMOS, CARRETERA EL SALTO VIA EL VERDE ESTA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLANTA VOIT, lon:-103.23432527, lat:20.50382599}} | 2022-02-07 | 2022-02-26 | 1994134.18 | 1994134.18 | 1994134.18 | 1994134.18 | 1994134.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/001/2022/R33, contratista:CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1994134.18, importe_modificado:1994134.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:348.0}} | {2068648/proyecto_PROCESO, 2068648/proyecto_INICIO, 2068648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220202071588 | Proyecto de inversión | 2048950.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048950.28, modificado:2048950.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PERLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO AZUL EN LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 32020 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 32020 | S | 87 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE PERLA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RIO AZUL ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CARRETERA A CHAPALA, lon:-103.31359618, lat:20.55516195}} | 2022-02-21 | 2022-03-11 | 2048950.28 | 2048950.28 | 2048950.28 | 2048950.28 | 2048950.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/010/2022/R33, contratista:CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2048950.28, importe_modificado:2048950.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}} | {2071588/proyecto_PROCESO, 2071588/proyecto_INICIO, 2071588/proyecto_FIN, 2071588/proyecto_INICIO, 2071588/proyecto_PROCESO, 2071588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220202073991 | Proyecto de inversión | 2228623.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228623.08, modificado:2228623.08}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE GIRASOLES EN LA DELEGACION PINTITAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 46334 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46334 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1492.0, meta_modificada:1492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA MINERALES, 45680 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GIRASOLES, CALLE ROSALES ESTA COLONIA SE UBICA AL NORTE DEL AEROPUERTO, lon:-103.30981115, lat:20.55774548}} | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 2228623.08 | 2228623.08 | 2228623.08 | 2228623.08 | 2228623.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/016/2022/R33, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2228623.08, importe_modificado:2228623.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1492.0}} | {2073991/proyecto_INICIO, 2073991/proyecto_FIN, 2073991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220302116816 | Proyecto de inversión | 1618888.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618888.88, modificado:1618888.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE DEL CAMPO, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 147505 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 147505 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.42, meta_modificada:408.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PABLO, CALLE DEL CAMPO O SAN JORGE ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 500 METROS HACIA EL ORIENTE DEL CENTRO COMER, lon:-103.27737531, lat:20.56212841}} | 2022-04-11 | 2022-05-06 | 1618888.88 | 1618888.88 | 1618888.88 | 1618888.88 | 1618888.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/017/2022/R33, contratista:AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1618888.88, importe_modificado:1618888.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.42}} | {2116816/proyecto_INICIO, 2116816/proyecto_FIN, 2116816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220302117270 | Proyecto de inversión | 2074500.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074500.5, modificado:2074500.5}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA LINEA DE ALEJAMIENTO EN CALLE TABACHINES ENTRE CALLE PRIVADA 30 DE ABRIL Y CALLE JUAN ESCUTIA , EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 149736 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 149736 | S | 160 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:602.89, meta_modificada:602.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:CALLE TABACHINES O HIDALGO COLONIA SAN JOSÉ DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES O HIDALGO Y PRIVADA 30 DE ABRIL, CALLE JUAN ESCUTIA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN EL SEMAFORO QUE ES, lon:-103.23583121, lat:20.5156871}} | 2022-04-25 | 2022-05-20 | 2074500.5 | 2074500.5 | 2074500.5 | 2074500.5 | 2074500.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/021/2022/R33, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2074500.5, importe_modificado:2074500.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:602.89}} | {2117270/proyecto_INICIO, 2117270/proyecto_FIN, 2117270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220402161915 | Proyecto de inversión | 1658985.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658985.2, modificado:1658985.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 251341 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 251341 | S | 230 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.06, meta_modificada:455.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ZARAGOZA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A TRES CALLES A ESPALDAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL S, lon:-103.17772258, lat:20.52113497}} | 2022-06-27 | 2022-07-23 | 1658985.2 | 1658985.2 | 1658985.2 | 1658985.2 | 1658985.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/023/2022/R33, contratista:CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1658985.2, importe_modificado:1658985.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:455.06}} | {2161915/proyecto_INICIO, 2161915/proyecto_FIN, 2161915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220202073974 | Proyecto de inversión | 1648162.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648162.88, modificado:1648162.88}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ROSALES EN LA DELEGACION PINTITAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 46144 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46144 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA MINERALES, 45680 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ROSALES ESTA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CARRETERA A CHAPALA, lon:-103.3088241, lat:20.55891077}} | 2022-03-02 | 2022-03-25 | 1648162.88 | 1648162.88 | 1648162.88 | 1648162.88 | 1648162.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/014/2022/R33, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1648162.88, importe_modificado:1648162.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}} | {2073974/proyecto_PROCESO, 2073974/proyecto_INICIO, 2073974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220202070364 | Proyecto de inversión | 2098888.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098888.88, modificado:2098888.88}} | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA POTRERO NUEVO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 25668 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 25668 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FELIPE ANGELES ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.18792836, lat:20.52078763}} | 2022-02-25 | 2022-03-24 | 2098888.88 | 2098888.88 | 2098888.88 | 2098888.88 | 2098888.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/009/2022/R33, contratista:AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2098888.88, importe_modificado:2098888.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}} | {2070364/proyecto_INICIO, 2070364/proyecto_PROCESO, 2070364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220302116827 | Proyecto de inversión | 2018187.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018187.2, modificado:2018187.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE ISLA PALMA ENTRE CALLE SAN JACINTO Y AV. LAS TORRES, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 147571 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 147571 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:1331.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE ISLA PALMA COLONIA DEL CARMEN, 45680 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ISLA PALMA Y CALLE SAN JACINTO, CALLE LAS TORRES ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA JUNTO AL RETORNO DEL BAJO PUENTE DE LA CARRETERA A CHAPALA, lon:-103.30540358, lat:20.56654902}} | 2022-04-11 | 2022-05-06 | 2018187.2 | 2018187.2 | 2018187.2 | 2018187.2 | 2018187.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/018/2022/R33, contratista:CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2018187.2, importe_modificado:2018187.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1331.21}} | {2116827/proyecto_PROCESO, 2116827/proyecto_INICIO, 2116827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220202070250 | Proyecto de inversión | 1902520.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902520.6, modificado:1902520.6}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO ZAMPEADO EN DIF DE PINTAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 25092 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 25092 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:ANDADOR ANDADOR DIF PINTAS INTERIOR SN COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE ANDADOR DIF PINTAS Y CALLE 20 DE MAYO, CALLEJON MARCOS RAMIREZ ESTE ANDADOR SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL DIF PINTAS, lon:-103.32480219, lat:20.57371776}} | 2022-02-10 | 2022-02-25 | 1902520.6 | 1902520.6 | 1902520.6 | 1902520.6 | 1902520.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/006/2022/R33, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1902520.6, importe_modificado:1902520.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.0}} | {2070250/proyecto_INICIO, 2070250/proyecto_FIN, 2070250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220202070279 | Proyecto de inversión | 1997250.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997250.8, modificado:1997250.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PRIV. JALISCO Y CALLE FELIPE ANGELES, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 25219 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 25219 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JALISCO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.18866449, lat:20.52090986}} | 2022-02-21 | 2022-03-18 | 1997250.8 | 1997250.8 | 1997250.8 | 1997250.8 | 1997250.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/007/2022/R33, contratista:CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1997250.8, importe_modificado:1997250.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2070279/proyecto_INICIO, 2070279/proyecto_FIN, 2070279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220202073983 | Proyecto de inversión | 2213628.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213628.93, modificado:2213628.93}} | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE PERLA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO AZUL EN LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 46258 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46258 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE PERLA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO AZUL ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE AEROPUERTO, lon:-103.31404679, lat:20.55562406}} | 2022-03-02 | 2022-03-25 | 2213628.93 | 2213628.93 | 2213628.93 | 2213628.93 | 2213628.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/015/2022/R33, contratista:CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2213628.93, importe_modificado:2213628.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}} | {2073983/proyecto_FIN, 2073983/proyecto_PROCESO, 2073983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220302117262 | Proyecto de inversión | 2209192.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209192.09, modificado:2209192.09}} | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN JORGE EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 149679 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 149679 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1136.8, meta_modificada:1136.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PABLO, CALLE SAN JORGE ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 400 MTS DEL CENTRO COMERCIAL DEL VERDE, lon:-103.2773257, lat:20.56213382}} | 2022-04-25 | 2022-05-20 | 2209192.09 | 2209192.09 | 2209192.09 | 2209192.09 | 2209192.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/020/2022/R33, contratista:CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2209192.09, importe_modificado:2209192.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.8}} | {2117262/proyecto_INICIO, 2117262/proyecto_FIN, 2117262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220202069943 | Acción | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 21976 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Salto | 21976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.181667, lat:20.519444}} | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOPDU-SP-001-2022, contratista:Ayuntamiento El Salto Jalisco, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2069943/proyecto_INICIO, 2069943/proyecto_PROCESO, 2069943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220202069985 | Proyecto de inversión | 1548550.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548550.5, modificado:1548550.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE CAMPESINO Y CALLE VIOLETA, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 22166 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 22166 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CALLE GALEANA COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE DEL CAMPESINO, CALLE VIOLETA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 5 CALLES PARALELA A LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-103.28199735, lat:20.5513763}} | 2022-02-03 | 2022-02-15 | 1548550.5 | 1548550.5 | 1548550.5 | 1548550.5 | 1548550.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/003/2022/R33, contratista:ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1548550.5, importe_modificado:1548550.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.0}} | {2069985/proyecto_PROCESO, 2069985/proyecto_INICIO, 2069985/proyecto_FIN, 2069985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220202073953 | Proyecto de inversión | 1423007.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423007.63, modificado:1423007.63}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE JOAQUIN AMARO EN LA DELEGACION PINTITAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 45986 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 45986 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.74, meta_modificada:887.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, 45680 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GIRASOLES, CALLE JOAQUIN AMARO ESTA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL AEROPUERTO, lon:-103.31067257, lat:20.55666379}} | 2022-02-21 | 2022-03-11 | 1423007.63 | 1423007.63 | 1423007.63 | 1423007.63 | 1423007.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/012/2022/R33, contratista:EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1423007.63, importe_modificado:1423007.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.74}} | {2073953/proyecto_PROCESO, 2073953/proyecto_FIN, 2073953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220302123636 | Proyecto de inversión | 1148250.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148250.05, modificado:1148250.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE HACIENDA ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CALLE PROLONGACION JALISCO, EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 178624 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 178624 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA COLONIA HACIENDITA, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA Y CALLE PROL JALISCO, AVENIDA LIBRAMIENTO A JUANACATLAN ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL RASTRO MUNICIPAL EN LA CABECERA DE EL S, lon:-103.17959885, lat:20.51108691}} | 2022-06-27 | 2022-07-23 | 1148250.05 | 1148250.05 | 1148250.05 | 1148250.05 | 1148250.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/025/2022/R33, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1148250.05, importe_modificado:1148250.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {2123636/proyecto_FIN, 2123636/proyecto_PROCESO, 2123636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220202073944 | Proyecto de inversión | 2149520.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149520.6, modificado:2149520.6}} | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE PERLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO BRAVO EN COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 45918 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 45918 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE PERLA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RIO BRAVO ESTA COLONIA SE EN CUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DEL AEROPUERTO, lon:-103.31329041, lat:20.55485556}} | 2022-03-02 | 2022-03-25 | 2149520.6 | 2149520.6 | 2149520.6 | 2149520.6 | 2149520.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/011/2022/R33, contratista:CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2149520.6, importe_modificado:2149520.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}} | {2073944/proyecto_INICIO, 2073944/proyecto_FIN, 2073944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220302117329 | Proyecto de inversión | 2000459.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000459.78, modificado:2000459.78}} | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE DEL CAMPO EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 149930 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 149930 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.2, meta_modificada:727.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y BRECHA SAN JORGE, CALLE DEL CAMPO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 400 MTS PASANDO EL CRUCERO A SAN MARTIN SOBRE LA CARRET, lon:-103.27681632, lat:20.56211321}} | 2022-05-02 | 2022-05-27 | 2000459.78 | 2000459.78 | 2000459.78 | 2000459.78 | 2000459.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/022/2022/R33, contratista:EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2000459.78, importe_modificado:2000459.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.2}} | {2117329/proyecto_PROCESO, 2117329/proyecto_FIN, 2117329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220302123666 | Proyecto de inversión | 1141325.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141325.58, modificado:1141325.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 178806 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 178806 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.2, meta_modificada:312.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A TRES CALLES AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.17890275, lat:20.52075314}} | 2022-07-04 | 2022-07-29 | 1141325.58 | 1141325.58 | 1141325.58 | 1141325.58 | 1141325.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/026/2022/R33, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1141325.58, importe_modificado:1141325.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.2}} | {2123666/proyecto_FIN, 2123666/proyecto_PROCESO, 2123666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220202069969 | Proyecto de inversión | 1222589.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222589.84, modificado:1222589.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CALLE DE LOS JAZMINES EN LA COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 22090 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 22090 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:CALLE DE LAS ROSAS COLONIA INFONAVIT EL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE JAZMINES ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE A LA FABRICA VOIT, lon:-103.23432527, lat:20.50383101}} | 2022-02-14 | 2022-03-05 | 1222589.84 | 1222589.84 | 1222589.84 | 1222589.84 | 1222589.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/002/2022/R33, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1222589.84, importe_modificado:1222589.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.0}} | {2069969/proyecto_INICIO, 2069969/proyecto_FIN, 2069969/proyecto_PROCESO, 2069969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220202070193 | Proyecto de inversión | 1403677.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403677.27, modificado:1403677.27}} | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO CALLE GALEANA ENTRE CALLE CAMPESINO Y CALLE ECUALIPTO EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 24820 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 24820 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CALLE GALEANA COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE DEL CAMPESINO, CALLE EUCALIPTO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AFURADELA PREPARATORIA DEL VERDE, lon:-103.28215501, lat:20.55140465}} | 2022-02-14 | 2022-03-12 | 1403677.27 | 1403677.27 | 1403677.27 | 1403677.27 | 1403677.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/004/2022/R33, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1403677.27, importe_modificado:1403677.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.0}} | {2070193/proyecto_PROCESO, 2070193/proyecto_FIN, 2070193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220202070312 | Proyecto de inversión | 1367943.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367943.32, modificado:1367943.32}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LOPEZ MATEOS EN LA DELEGACION PINTITAS MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 25382 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 25382 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA MINERALES, 45683 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LOPEZ MATEOS ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE AL MERCADO DEL XV., lon:-103.30019896, lat:20.55603981}} | 2022-02-14 | 2022-03-04 | 1367943.32 | 1367943.32 | 1367943.32 | 1367943.32 | 1367943.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/008/2022/R33, contratista:ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1367943.32, importe_modificado:1367943.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.0}} | {2070312/proyecto_PROCESO, 2070312/proyecto_FIN, 2070312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220402161897 | Proyecto de inversión | 1423007.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423007.63, modificado:1423007.63}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE JOAQUIN AMARO EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 251235 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 251235 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.74, meta_modificada:887.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA MINERALES, 45694 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE GIRASOLES ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 5 CALLES DE LA CARRETERA A CHAPALA ENTRANDO POR, lon:-103.31066573, lat:20.55667496}} | 2022-02-21 | 2022-03-11 | 1423007.63 | 1423007.63 | 1423007.63 | 1423007.63 | 1423007.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGDPDU/012/2022/R33, contratista:EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1423007.63, importe_modificado:1423007.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.74}} | {2161897/proyecto_FIN, 2161897/proyecto_PROCESO, 2161897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | JAL220402162084 | Proyecto de inversión | 1799987.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799987.7, modificado:1799987.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 252220 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 252220 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.58, meta_modificada:198.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A TRES CALLES A ESPALDAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-103.17689589, lat:20.52133699}} | 2022-06-27 | 2022-07-23 | 1799987.7 | 1799987.7 | 1799987.7 | 1799987.7 | 1799987.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/024/2022/R33, contratista:CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1799987.7, importe_modificado:1799987.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.58}} | {2162084/proyecto_INICIO, 2162084/proyecto_FIN, 2162084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL220202070234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1517306.53 | 1517306.53
JAL220202073968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2025519.2 | 2025519.2
JAL220302116836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054234.5 | 1054234.5
JAL220202068648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1994134.18 | 1994134.18
JAL220202071588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2048950.28 | 2048950.28
JAL220202073991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2228623.08 | 2228623.08
JAL220302116816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1618888.88 | 1618888.88
JAL220302117270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2074500.5 | 2074500.5
JAL220402161915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1658985.2 | 1658985.2
JAL220202073974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1648162.88 | 1648162.88
JAL220202070364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2098888.88 | 2098888.88
JAL220302116827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2018187.2 | 2018187.2
JAL220202070250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1902520.6 | 1902520.6
JAL220202070279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1997250.8 | 1997250.8
JAL220202073983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2213628.93 | 2213628.93
JAL220302117262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2209192.09 | 2209192.09
JAL220202069943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
JAL220202069985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1548550.5 | 1548550.5
JAL220202073953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1423007.63 | 1423007.63
JAL220302123636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148250.05 | 1148250.05
JAL220202073944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2149520.6 | 2149520.6
JAL220302117329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000459.78 | 2000459.78
JAL220302123666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1141325.58 | 1141325.58
JAL220202069969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222589.84 | 1222589.84
JAL220202070193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1403677.27 | 1403677.27
JAL220202070312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1367943.32 | 1367943.32
JAL220402161897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1423007.63 | 1423007.63
JAL220402162084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799987.7 | 1799987.7

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL220202070234 | Metros Cuadrados | 827 | 827
JAL220202073968 | Metros Cuadrados | 893.8 | 893.8
JAL220302116836 | Metros lineales | 228.2 | 228.2
JAL220202068648 | Metros lineales | 348 | 348
JAL220202071588 | Metros lineales | 492 | 492
JAL220202073991 | Metros Cuadrados | 1492 | 1492
JAL220302116816 | Metros lineales | 408.42 | 408.42
JAL220302117270 | Metros lineales | 602.89 | 602.89
JAL220402161915 | Metros lineales | 455.06 | 455.06
JAL220202073974 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104
JAL220202070364 | Metros Cuadrados | 1033 | 1033
JAL220302116827 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 1331.21
JAL220202070250 | Metros Cuadrados | 547 | 547
JAL220202070279 | Metros lineales | 550 | 550
JAL220202073983 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104
JAL220302117262 | Metros Cuadrados | 1136.8 | 1136.8
JAL220202069943 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL220202069985 | Metros lineales | 339 | 339
JAL220202073953 | Metros Cuadrados | 887.74 | 887.74
JAL220302123636 | Metros lineales | 365 | 365
JAL220202073944 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104
JAL220302117329 | Metros Cuadrados | 727.2 | 727.2
JAL220302123666 | Metros lineales | 312.2 | 312.2
JAL220202069969 | Metros lineales | 267 | 267
JAL220202070193 | Metros Cuadrados | 702 | 702
JAL220202070312 | Metros Cuadrados | 1024 | 1024
JAL220402161897 | Metros Cuadrados | 887.74 | 887.74
JAL220402162084 | Metros lineales | 198.58 | 198.58

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL220202070234 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | CALLE GALEANA COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE VIOLETA ESTA CALLE SE ENCUENTRA AFUERA DE LA ESCUELA PREPARATORIA | -103.2826 | 20.5515
JAL220202073968 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PRIV. JALISCO ESTA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA ALNORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.1889 | 20.5215
JAL220302116836 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | CALLE SAN JUAN COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PABLO, CALLE DEL CAMPO O SAN JORGE ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 400 ML DEL CENTRO COMERCIAL DEL VERDE | -103.2775 | 20.5621
JAL220202068648 | Jalisco | El Salto | San José del Castillo | CALLE DE LAS ROSAS COLONIA INFONAVIT EL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE CRISANTEMOS, CARRETERA EL SALTO VIA EL VERDE ESTA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLANTA VOIT | -103.2343 | 20.5038
JAL220202071588 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE PERLA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RIO AZUL ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CARRETERA A CHAPALA | -103.3136 | 20.5552
JAL220202073991 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA MINERALES, 45680 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GIRASOLES, CALLE ROSALES ESTA COLONIA SE UBICA AL NORTE DEL AEROPUERTO | -103.3098 | 20.5577
JAL220302116816 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | CALLE SAN JUAN COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PABLO, CALLE DEL CAMPO O SAN JORGE ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 500 METROS HACIA EL ORIENTE DEL CENTRO COMER | -103.2774 | 20.5621
JAL220302117270 | Jalisco | El Salto | San José del Castillo | CALLE TABACHINES O HIDALGO COLONIA SAN JOSÉ DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES O HIDALGO Y PRIVADA 30 DE ABRIL, CALLE JUAN ESCUTIA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN EL SEMAFORO QUE ES | -103.2358 | 20.5157
JAL220402161915 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ZARAGOZA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A TRES CALLES A ESPALDAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL S | -103.1777 | 20.5211
JAL220202073974 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA MINERALES, 45680 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ROSALES ESTA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CARRETERA A CHAPALA | -103.3088 | 20.5589
JAL220202070364 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FELIPE ANGELES ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.1879 | 20.5208
JAL220302116827 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE ISLA PALMA COLONIA DEL CARMEN, 45680 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ISLA PALMA Y CALLE SAN JACINTO, CALLE LAS TORRES ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA JUNTO AL RETORNO DEL BAJO PUENTE DE LA CARRETERA A CHAPALA | -103.3054 | 20.5665
JAL220202070250 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | ANDADOR ANDADOR DIF PINTAS INTERIOR SN COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE ANDADOR DIF PINTAS Y CALLE 20 DE MAYO, CALLEJON MARCOS RAMIREZ ESTE ANDADOR SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL DIF PINTAS | -103.3248 | 20.5737
JAL220202070279 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JALISCO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.1887 | 20.5209
JAL220202073983 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE PERLA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO AZUL ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE AEROPUERTO | -103.314 | 20.5556
JAL220302117262 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | CALLE SAN JUAN COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PABLO, CALLE SAN JORGE ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 400 MTS DEL CENTRO COMERCIAL DEL VERDE | -103.2773 | 20.5621
JAL220202069943 | Jalisco | El Salto | El Salto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.1817 | 20.5194
JAL220202069985 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | CALLE GALEANA COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE DEL CAMPESINO, CALLE VIOLETA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 5 CALLES PARALELA A LAS VIAS DEL FERROCARRIL | -103.282 | 20.5514
JAL220202073953 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, 45680 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GIRASOLES, CALLE JOAQUIN AMARO ESTA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL AEROPUERTO | -103.3107 | 20.5567
JAL220302123636 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE HACIENDA COLONIA HACIENDITA, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA Y CALLE PROL JALISCO, AVENIDA LIBRAMIENTO A JUANACATLAN ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL RASTRO MUNICIPAL EN LA CABECERA DE EL S | -103.1796 | 20.5111
JAL220202073944 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE PERLA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE RIO BRAVO ESTA COLONIA SE EN CUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DEL AEROPUERTO | -103.3133 | 20.5549
JAL220302117329 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | CALLE SAN JUAN COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y BRECHA SAN JORGE, CALLE DEL CAMPO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 400 MTS PASANDO EL CRUCERO A SAN MARTIN SOBRE LA CARRET | -103.2768 | 20.5621
JAL220302123666 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE JUAREZ COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A TRES CALLES AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.1789 | 20.5208
JAL220202069969 | Jalisco | El Salto | San José del Castillo | CALLE DE LAS ROSAS COLONIA INFONAVIT EL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE JAZMINES ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE A LA FABRICA VOIT | -103.2343 | 20.5038
JAL220202070193 | Jalisco | El Salto | San José el Verde (El Verde) | CALLE GALEANA COLONIA EL VERDE, 45694 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE DEL CAMPESINO, CALLE EUCALIPTO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AFURADELA PREPARATORIA DEL VERDE | -103.2822 | 20.5514
JAL220202070312 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA MINERALES, 45683 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LOPEZ MATEOS ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE AL MERCADO DEL XV. | -103.3002 | 20.556
JAL220402161897 | Jalisco | El Salto | Las Pintitas | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA MINERALES, 45694 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE GIRASOLES ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 5 CALLES DE LA CARRETERA A CHAPALA ENTRANDO POR | -103.3107 | 20.5567
JAL220402162084 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A TRES CALLES A ESPALDAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -103.1769 | 20.5213

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL220202070234 | Obra | DGDPDU/005/2022/R33 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) CALLE GALEANA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE VIOLETA, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | municipio de El Salto Jalisco | 1517306.53 | 1517306.53
JAL220202073968 | Obra | DGDPDU/013/2022/R33 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2025519.2 | 2025519.2
JAL220302116836 | Obra | DGOPDU/019/2022/R33 | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1054234.5 | 1054234.5
JAL220202068648 | Obra | DGDPDU/001/2022/R33 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1994134.18 | 1994134.18
JAL220202071588 | Obra | DGDPDU/010/2022/R33 | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2048950.28 | 2048950.28
JAL220202073991 | Obra | DGDPDU/016/2022/R33 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | municipio de El Salto Jalisco | 2228623.08 | 2228623.08
JAL220302116816 | Obra | DGOPDU/017/2022/R33 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1618888.88 | 1618888.88
JAL220302117270 | Obra | DGOPDU/021/2022/R33 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2074500.5 | 2074500.5
JAL220402161915 | Obra | DGOPDU/023/2022/R33 | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1658985.2 | 1658985.2
JAL220202073974 | Obra | DGDPDU/014/2022/R33 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1648162.88 | 1648162.88
JAL220202070364 | Obra | DGDPDU/009/2022/R33 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2098888.88 | 2098888.88
JAL220302116827 | Obra | DGOPDU/018/2022/R33 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2018187.2 | 2018187.2
JAL220202070250 | Obra | DGDPDU/006/2022/R33 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | municipio de El Salto Jalisco | 1902520.6 | 1902520.6
JAL220202070279 | Obra | DGDPDU/007/2022/R33 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1997250.8 | 1997250.8
JAL220202073983 | Obra | DGDPDU/015/2022/R33 | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2213628.93 | 2213628.93
JAL220302117262 | Obra | DGOPDU/020/2022/R33 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2209192.09 | 2209192.09
JAL220202069943 | Servicios | DGOPDU-SP-001-2022 | Ayuntamiento El Salto Jalisco | municipio de El Salto Jalisco | 750000 | 750000.0
JAL220202069985 | Obra | DGDPDU/003/2022/R33 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1548550.5 | 1548550.5
JAL220202073953 | Obra | DGDPDU/012/2022/R33 | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | municipio de El Salto Jalisco | 1423007.63 | 1423007.63
JAL220302123636 | Obra | DGOPDU/025/2022/R33 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | municipio de El Salto Jalisco | 1148250.05 | 1148250.05
JAL220202073944 | Obra | DGDPDU/011/2022/R33 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 2149520.6 | 2149520.6
JAL220302117329 | Obra | DGOPDU/022/2022/R33 | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | municipio de El Salto Jalisco | 2000459.78 | 2000459.78
JAL220302123666 | Obra | DGOPDU/026/2022/R33 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1141325.58 | 1141325.58
JAL220202069969 | Obra | DGDPDU/002/2022/R33 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | municipio de El Salto Jalisco | 1222589.84 | 1222589.84
JAL220202070193 | Obra | DGDPDU/004/2022/R33 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1403677.27 | 1403677.27
JAL220202070312 | Obra | DGDPDU/008/2022/R33 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1367943.32 | 1367943.32
JAL220402161897 | Obra | DGDPDU/012/2022/R33 | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | municipio de El Salto Jalisco | 1423007.63 | 1423007.63
JAL220402162084 | Obra | DGOPDU/024/2022/R33 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | municipio de El Salto Jalisco | 1799987.7 | 1799987.7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL220202070234 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 827 | 827 | 827 | 100
JAL220202073968 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 893.8 | 893.8 | 893.8 | 100
JAL220302116836 | 2022 | 5 | Metros lineales | 228.2 | 228.2 | 228.2 | 100
JAL220202068648 | 2022 | 5 | Metros lineales | 348 | 348 | 348 | 100
JAL220202071588 | 2022 | 5 | Metros lineales | 492 | 492 | 492 | 100
JAL220202073991 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1492 | 1492 | 1492 | 100
JAL220302116816 | 2022 | 5 | Metros lineales | 408.42 | 408.42 | 408.42 | 100
JAL220302117270 | 2022 | 5 | Metros lineales | 602.89 | 602.89 | 602.89 | 100
JAL220402161915 | 2022 | 5 | Metros lineales | 455.06 | 455.06 | 455.06 | 100
JAL220202073974 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104 | 1104 | 100
JAL220202070364 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1033 | 1033 | 1033 | 100
JAL220302116827 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 1331.21 | 1331.21 | 100
JAL220202070250 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 547 | 547 | 547 | 100
JAL220202070279 | 2022 | 5 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
JAL220202073983 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104 | 1104 | 100
JAL220302117262 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1136.8 | 1136.8 | 1136.8 | 100
JAL220202069943 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
JAL220202069985 | 2022 | 5 | Metros lineales | 339 | 339 | 339 | 100
JAL220202073953 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 887.74 | 887.74 | 887.74 | 100
JAL220302123636 | 2022 | 5 | Metros lineales | 365 | 365 | 365 | 100
JAL220202073944 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1104 | 1104 | 1104 | 100
JAL220302117329 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 727.2 | 727.2 | 727.2 | 100
JAL220302123666 | 2022 | 5 | Metros lineales | 312.2 | 312.2 | 312.2 | 100
JAL220202069969 | 2022 | 5 | Metros lineales | 267 | 267 | 267 | 100
JAL220202070193 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 702 | 702 | 702 | 100
JAL220202070312 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1024 | 1024 | 1024 | 100
JAL220402161897 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 887.74 | 887.74 | 887.74 | 100
JAL220402162084 | 2022 | 5 | Metros lineales | 198.58 | 198.58 | 198.58 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".