## Hoja 1
Coordinación General |  | Coordinación General de Combate a la Desigualdad y Construcción de la Comunidad
Dependencia |  | Dirección de Educación
ALINEACIÓN PMDG 2021-2024
Eje Rector |  | El Salto Democrático
Estrategia |  | Planteles dignos Promover el autoaprendizaje Crear e implementar becas y/o programas de apoyo Nivel educativo
Líneas de acción |  | 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 y 2.46
Resumen narrativo |  | Indicadores |  |  | Medios de verificación | Supuesto | AVANCE
[7 empty] | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Total cuantitativo
|  | Indicador | Tipo | Frecuencia |  |  | Cualitativos | Cuantitativos | Cualitativos | Cuantitativos | Cualitativos | Cuantitativos | Cualitativos | Cuantitativos | Cualitativos | Cuantitativos | Cualitativos | Cuantitativos | Cualitativos | Cuantitativos | Cualitativos | Cuantitativos | Cualitativos | Cuantitativos | Cualitativos | Cuantitativos | Cualitativos | Cuantitativos | Cualitativos | Cuantitativos
Fin | Contribuir a la mejora de procesos educativos y brindar herramientas básicas para el trabajo | Número de actividades realizadas durante el mes | Eficacia | Mensual | Evidencias Fotograficas | Se otorgan los recursos en las escuelas para el desarrollo de la actividad | * reunion con ing, peña valoración de preescolar * membrete escolar lázaro cárdenas derl rio y josé palomar * Reunión con el Director de Profesiones del Estado. Mtro. Martín Almadez, para Gestión con los Docentes del Municipio (obtener su cedula profesional). | 3 | *AGENDA MEDIDAS CAUTELARES RIO SANTIAGO Coordinación de la agenda para apertura a Planteles Educativos, nivel Primaria. Identificación de escuelas que estén cercanas en un radio de mil metros con el Rio Santiago. *Evento de despedida, jubilación tras 28 años de servicio de la maestra Rosa María Ávila Hernández, en la Primaria Independencia de la zona federal 128 *Gestión en la SEJ para infraestructura del plantel de preescolar Francisco Gabilondo Soler #269 ubicado en cabecera municipal, colonia centro | 3 | No se realizo en el mes de diciembre | 0 | Oficios de notificación para la primera sesión del Consejo Municipal de Participación Social en Educación que se desarrollará en la primaria Sor Juana Inés de la Cruz en Las Pintas | 1 | Se llevo a cabo el día 17 de febrero la Segunda sesión del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. | 1 | Arranque de obras para el domo #29, Se realizo la entrega de 30 tabletas en la primaria urbana 1007 David Gallo Lozano, material para utilizarse como biblioteca virtual; Recolección en la nueva bodega de la SEP, av. Inglaterra; | 3 | Se llevo Acabo el 28 de abril 2023 el festejo del día del niño en Las Pintas, plaza Bicentenario con cine al aire libre en coordinación con la Dirección de Prevención y atención de la delincuencia y la dirección de educación | 250 | El día 30 de mayo se llevo a cabo el arranque de la construcción del Domo Escolar en el Preescolar Francisco Gabilondo Soler. | 1 | El día 20 de junio se realizo la entrega del domo en el jardín de niños Jaime Nuno Roca de colonia La Loma, en delegación El Verde. El día 27 de junio se llevo a cabo el inicio de obra de domo escolar en el jardín de niños Ignacia Encarnación de colonia La Higuera en delegación El Verde. | 2 | El día l8 de julio se llevo a cabo el evento de clausura en la primaria urbana 1221 Vicente Suárez, El día 19 de julio se llevo a cabo el evento de clausura en la primaria Revolución, como padrino de generación; Lic. Ricardo Santillán, El día 19 de julio se llevo a cabo el evento de clausura en la primaria federal Carlos Solórzano Fernández de La Purísima, El día 19 de julio se llevo a cabo el evento de graduación en la primaria urbana 1176 Sor Juana Inés de la Cruz | 4 | El día 21 de agosto se llevo a cabo la visita a la primaria Revolución turno matutino para dar la bienvenida a los maestros y maestras de la zona 91 en el comienzo del taller intensivo de formación continua para docentes. | 1 | El día 20 de septiembre se llevó a cabo la Organización para el desfile de San José del Quince | 1
Propósito | Fortalecer a Estudiantes, planteles educativos y sector magisterial con recursos e insumos y reconocimiento que permitan mejorar sus condiciones y desempeño educativo | Número de actividades realizadas durante el mes | Eficiencia | Mensual | Evidencias fotograficas | Tener los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades | * entrega de instrumentos para la orquesta muscal esc. primaria revolución | 1 | No se realizaron en el mes de noviembre | 0 | No se realizo en el mes de diciembre | 0 | 100 Sillas y 50 mesas para primaria Rita Perez de Moreno, 4 cubetas de impermiabilizante, 8 de pintura blanca, 120 sillas y 40 mesas para la primaria Valentin Gomez Farias | 2 | Entrega de mobiliario en la Primaria “Valentín Gómez Farías” (50 mesas y 100 sillas) así como 8 cubetas de pintura y 8 cubetas de impermeabilizante | 1 | Se llevo a cabo el día 17 de febrero la Segunda sesión del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. Con la presencia de 14 consejeros de los 20 que conforman el consejo. Se trataron temas de servicios municipales en planteles escolares, RECREA FAMILIA Y RECREA UTILES ESCOLARES. Así como la siguiente sede para la tercera sesión del CMPSE. | 1 | Se cuenta con el apoyo del COBAEJ, ubicado en la Delegación Pintitas, donde jóvenes y adultos mayores pueden continuar sus estudios. *Se cuenta con el apoyo de INNEJAL, ubicado en Cabecera Municipal, donde se a derivado a mas de 6 personas. | 2 | Se llevo a cabo el día 9 de mayo reunión en DRSE 03 para la entrega de oficio con copia de documentos que dan certeza legal en los fraccionamientos: Cima Serena, Albereda Residencial y Parques del triunfo. La reunión se llevó a cabo con la presencia del licenciado Alejandro Uribe, encargado de jurídico de la DRSE #03 y con la ingeniera Ángeles Álvarez Ortega, encargada de programación y presupuesto. Referente al seguimiento para apertura de Secundaria en Lilas, construcción de Primaria en cima serena delegación del Castillo, ampliación de modulo en la Primaria 22 de diciembre de Lilas y seguimiento a la construcción del modulo en el Preescolar Francisco Zarco de Lilas; así como la rehabilitación del Preescolar Federico Froebel en la Huizachera. | 1 | Sin informacion | 0 | Sin informacion | 0 | Ignacia Encarnación (apoyo de costales de tierra para plantas) La Higuera, | 1 | Telesecundaria El Muey ( Retiro de un panal de avispas) Cabecera. | 1
Componentes | Contribuir con el buen funcionamoiento de planteles educativos | Número de apoyos brindados a planteles escolares | Eficacia | Mensual | Evidencias fotograficas | Tener los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades | * entrega de mobiliario para el preescolar Mariano Azuela | 1 | No se realizaron en el mes de noviembre | 0 | * En el mes de Diciembre se Gestiono el apoyo de envió de Pipas a diferentes Planteles de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria. *En el mes de Diciembre se Gestionaron diversos tipos de apoyo a diferentes Planteles de nivel Preescolar y Primaria. | 2 | En el mes de Enero se Gestiono el apoyo de envió de Pipas a diferentes Planteles de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria. | 18 | Febrero se Gestiono el apoyo de envió de Pipas a diferentes Planteles de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria. | 16 | Febrero se Gestiono el apoyo de envió de Pipas a diferentes Planteles de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria. | 15 | Entrega de domo escolar en primaria Luis Montejano | 1 | Se Gestiono en el mes de Mayo el apoyo de envió de Pipas a diferentes Planteles de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria. | 14 | Se Gestiono en el mes de Junio el apoyo de envió de Pipas a diferentes Planteles de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria. | 29 | El día 20 de julio se llevo a cabo visita a los planteles : Jardín de niños Elías González Chávez de jardines del castillo y la primaria Juan Palomar y Arias para las gestiones con el sector privado en las mejoras de cada plantel. El día 26 de julio se llevo a cabo visita a los planteles : Primaria Pedro Ogazón de Las Pintitas para las gestiones posibles con el sector privado en las mejoras de cada plantel. | 2 | Primaria Luis Montejano ( Recolección de basura y desazolve para baños del plantel) Parques del Triunfo. Primaria Irene Robledo ( desazolve para baños del plantel ) Las Pintas. Secundaria General 102 (Recolección de basura 2 veces) Santa Rosa- Las Pintas. El día 22 de agosto se realizo fumigación en la primaria federal Juan de la Barrera en El Muey y primaria Urbana 1228 Fray Servando Teresa de Mier en El Verde. El día 28 de agosto se dio comienzo de obra en la primaria federal Pedro Ogazón en Las Pintitas, directora Elizabeth Barba. Evento con presencia del Presidente Municipal Lic. Ricardo Zaid Santillán Cortés. El día 29 de agosto se dio inicio de obra para el domo escolar en la primaria Urbana 1119 Emiliano Zapata, en la colonia Los Laureles. Evento con la presencia del Presidente Municipal Ricardo Santillán Cortés | 8 | Se Gestiono en el mes de Septiembre el apoyo de envió de Pipas a diferentes Planteles de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria. | 10 | 116
Actividades | Eventos de promoción educativa | Eventos realizados | Eficiencia | Mensual | Evidencias fotograficas | Tener los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades | RECREA , escuela Reino de Holanda | 1 | *Evento conmemorativo por el día de muertos, asistió el Director Mtro. Miguel Ángel Pérez Rodríguez como invitado especial y jurado calificador para altar y caracterización de catrinas. * Participación de planteles CECYTEJ EL SALTO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Y CETI TONALA Evento deportivo en disciplina futbol, voleibol, basquetbol.Concurso estatal de catrines y catrinas en conmemoración del 25 aniversario de las instalaciones del CECYTEJ EL SALTO. | 3 | *Evento Decembrino escuela Primaria urbana 1135 González Martínez. | 1 | Actividad en primaria urbana 1221 Vicente Suárez, colonia Felipe Ángeles. Lectura de comprensión con apoyo de las tabletas. Actividad en Secundaria General #81 J. Jesús González Gallo, colonia Las Pintitas. Reality con dos grupos del plantel, Desarrollo del curso "Adolescencia segura" con la capacitación a 15 padres/ madres de familia en la Secundaria General 102 Niños Héroes, o del curso "Adolescencia segura" con la capacitación a 10 padres/ madres de familia en la Secundaria General #12 Lázaro Cárdenas del Rio | 6 | En el marco del día de la Bandera se realizo el día 23 de febrero un Concurso Municipal de Escoltas Escolares de Nivel Primaria y Secundaria, en el que participaron 20 planteles, e llevo a cabo el fin del primer semestre de la Maestría en “Educacion con Intervención en la Practica Educativa” de MEIPE, Sede El Salto | 2 | Se llevo a cabo el inicio del segundo semestre de la Maestría en “Educacion con Intervención en la Practica Educativa” de MEIPE, Sede El Salto. Reiniciando clases . | 1 | Segundo semestre de la Maestría en “Educacion con Intervención en la Practica Educativa” de MEIPE, Sede El Salto. Reiniciando clases . Reunión con padres de familia y alumnos de 2° de Secundaria, para la organización del Cabildo Infantil el día 28 de marzo del 2023. Reunión con padres de familia y alumnos de 2° de Secundaria, para la organización del Cabildo Infantil el día 14 de abril del 2023. Reunión con padres de familia y alumnos de 2° de Secundaria, para la organización del Cabildo Infantil el día 17 de abril del 2023. Reunión con alumnos de la Sec. General 130 de 2°, para la organización del Cabildo Infantil el día 21 de abril del 2023. | 6 | El día 4 de mayo en la Escuela Revolución de Las Pintas, se trabajo en conjunto con el Mtro. Fernando Díaz director de la Orquesta sinfónica, se realizo inventario de los instrumentos y el armado de algunos de ellos. |  | El día 5 de junio se llevo a cabo la conferencia vida libre de tabaco, El día 6 de junio se concluyó la jornada en materia de prevención de adicciones cerrando con un taller para madres y padres de familia en la primaria Irene Robledo García, en la delegación Las Pintas. El día 8 de junio se realizo la inauguración de dos “bibliorefris” (biblioteca dentro de un refrigerador de reusó) | 3 | El día 10 de julio se llevo a cabo la organización de invitados especiales y padrinos de generación en planteles de educación básica para el cierre de ciclo escolar 2022-2023. | 1 | sin informacion | 0 | sin informacion | 0 | 24
| Taller Recrea | Número de escuelas visitadas | Eficiencia | Mensual | Evidencias fotograficas | Tener los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades | [8 empty] | Sesión de RECREA FAMILIA | 2 | Se desarrolló el curso de Adolescencia Segura perteneciente a RECREA FAMILIA de la Secretaria de Educación Jalisco con la presencia de madres de familia de la escuela primaria federal René Nucamendi Sánchez . | 1 | taller RECREA familia | 1 | sin informacion |  | Se llevó a cabo el día 15 de junio una sesión más de recrea familia en la primaria federal Diego Rivera, con el taller de Adolescencia Segura | 1 | El día 4 de julio se dio inicio a la entrega del programa de útiles y uniformes escolares en la primaria René Nucamendi Sánchez, para el ciclo escolar 2023-2024. | 1 | sin informacion | 0 | sin informacion | 0
| Conmemoraciones civicas | Número de eventos realizados durante el mes | Eficiencia | Mensual | Evidencias fotograficas | Tener los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades | propuesta desfile 20 de noviembre | 1 | * organizacion del desfile 20 de noviembre cabecera municipal |  | *Se llevo a cabo evento de los 79 años de la fundación de El Salto como Municipio Independiente. | 1 | Taller cuidado del medio ambiente, reciclaje y cuidado del agua, por el dia mundial del medio ambiente | 1 | Ceremonia de Aniversario de la Bandera Nacional Mexicana | 1 | Reunión con directoras de preescolar y primaria para la organización del desfile del comienzo de la primavera en Cabecera Municipal, programada para el día 21 de marzo a las 9:30 horas del 2023, °Se llevo a cabo el día 21 de marzo a las 9:30 horas, la Ofrenda al busto de Benito Juárez García. Contando con la participación de la Banda de Guerra de la Secundaria General 81 y de la Escolta de la Secundaria Mixta Foránea 10. | 1 | Se llevo Acabo el 28 de abril 2023 el festejo del día del niño en Las Pintas, plaza Bicentenario con cine al aire libre en coordinación con la Dirección de Prevención y atención de la delincuencia y la dirección de educación | 1 | l día 30 de mayo se llevo acabo la tercera sesión del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación (CMPSE), en la escuela primaria “Amado Nervo” | 1 | Se llevo a cabo el día 15 de junio el desfile conmemorativo en celebración de los 200 años del nacimiento del estado libre y soberano; Jalisco. | 1 | No se realizaron este mes | 0 | No se realizaron este mes | 0 | Se llevó a cabo el día 15 de septiembre el grito de Independencia, dirigido por el presidente municipal.Se llevó a cabo el día 16 de septiembre el desfile por el 213 aniversario del comienzo de la independencia de México en Cabecera Municipal,Se llevó a cabo el día 18 de septiembre el desfile por el 213 aniversario del comienzo de la independencia de México en la delegación San José del Castillo,El día 21 de septiembre se llevó a cabo el desfile por el 213 aniversario del comienzo de la independencia de México en la delegación San José del Verde, El día 24 de septiembre se llevó a cabo el desfile por el 213 aniversario del comienzo de la independencia de México en la delegación San José del Verde, El día 27 de septiembre se llevó a cabo el desfile por el 213 aniversario del comienzo de la independencia de México en la delegación San José del Quince. | 6 | 14
| Contar con personal capacitado | Número de asistentes a la capacitación | Eficacia | Mensual | Lista de asistencia y evidencia fortografica | Tener los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades | no se realizaron en el mes de octubre | 0 | Capacitacion patrullas escolares | 40 | No se realizó este mes | 0 | No se realizó este mes | 0 | No se realizó este mes | 0 | No se realizó este mes | 0 | No se realizó este mes | 0 | No se realizó este mes | 0 | Sin informacion | 0 | Sin informacion | 0 | Sin informacion | 0 | sin informacion | 0 | 40
| Vinculación con otras áreas del Ayuntamiento | Avance de la gestión | Eficacia | Mensual | Evidencias Fotograficas | Contar con la interconexión con otras dependencias | no se realizaron en el mes de octubre | 0 | no se realizaron en el mes de noviembre | 0 | no se realizó en el mes de diciembre | 0 | Actividades realizadas por el dia mundial del medio ambiente | 1 | Se llevo a cabo el día 10 de febrero, la Feria Vocacional Municipal para los jóvenes que están por egresar de las preparatorias de El Salto, Se contó con la presencia de Universidades Públicas y Privadas, así como escuelas de Inglés | 1 | no se realizó en el mes de diciembre | 0 | Se Gestiono en el mes de Abril el apoyo de envió de Pipas a diferentes Planteles de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria. | 100% | No se realizó este mes | 0 | Se Gestiono el apoyo de envió de Pipas a diferentes Planteles de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria. | 100% | Se Gestiono en el mes de Julio el apoyo de envió de Pipas a diferentes Planteles de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria. En el mes de Julio se Gestionaron diversos tipos de apoyo a diferentes Planteles de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria. | 100% | Se Gestiono el apoyo de envió de Pipas a diferentes Planteles de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria. | 100% | Se Gestiono el apoyo de envió de Pipas a diferentes Planteles de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria. | 100% | 700%
| Transporte escolar | Actividades realizadas | Eficiencia | Mensual | Repoortes de ruta | Tener los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades | no se realizaron en el mes de octubre | 0 | *servicio de transporte para 80 estudiantes de la secundaria 130 Fray Servando de Mier, de Lomas del Salto para un evento de visita al Acuario Michin. | 2 | No se realizó este mes | 0 | No se realizó este mes | 0 | Se cuenta con el apoyo de Transporte Escolar, donde jóvenes del CUT Tonalá y Zapotlanejo adquieren dicha ayuda; beneficiando un total de 90 estudiantes, con un horario de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche de lunes a viernes. | 1 | Se cuenta con el apoyo de Transporte Escolar, donde jóvenes del CUT Tonalá y Zapotlanejo adquieren dicha ayuda; beneficiando un total de 90 estudiantes, con un horario de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche de lunes a viernes. | 1 | Se cuenta con el apoyo de Transporte Escolar, donde jóvenes del CUT Tonalá y Zapotlanejo adquieren dicha ayuda; beneficiando un total de 90 estudiantes, con un horario de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche de lunes a viernes. | 1 | Se cuenta con el apoyo de Transporte Escolar, donde jóvenes del CUT Tonalá y Zapotlanejo adquieren dicha ayuda; beneficiando un total de 90 estudiantes, con un horario de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche de lunes a viernes. | 1 | Se cuenta con el apoyo de Transporte Escolar, donde jóvenes del CUT Tonalá y Zapotlanejo adquieren dicha ayuda; beneficiando un total de 90 estudiantes, con un horario de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche de lunes a viernes. | 1 | Se cuenta con el apoyo de Transporte Escolar, donde jóvenes del CUT Tonalá y Zapotlanejo adquieren dicha ayuda; beneficiando un total de 90 estudiantes, con un horario de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche de lunes a viernes. | 1 | El día 25 de julio al 25 de agosto se realizo la actualización de datos para la continuación del transporte escolar a las rutas establecidas: CUT CENTRO UNIVERSITARIO TONALÁ ambos turnos y el Instituto Tecnológico de Zapotlanejo. Programa con 160 estudiantes beneficiados. | 1 | Se cuenta con el apoyo de Transporte Escolar, donde jóvenes del CUT Tonalá y Zapotlanejo adquieren dicha ayuda; beneficiando un total de 160 estudiantes, con un horario de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche de lunes a viernes. | 1 | 10
| Implementación de proyectos educativos | Proyectos educativos implementados | Eficacia | Mensual | Avances de la gestión | Los planteles educativos tienen interes en participar en los proyetos | *En el mes de Octubre se Gestiono el apoyo de envió de Pipas a diferentes Planteles de nivel Primaria. * En el mes de Octubre se Gestionaron diversos tipos de apoyo a diferentes Planteles de nivel Preescolar y Primaria. | 2 | *En el mes de Noviembre se Gestiono el apoyo de envió de Pipas a diferentes Planteles de nivel Primaria Y Secundaria. *En el mes de Octubre se Gestionaron diversos tipos de apoyo a diferentes Planteles de nivel Preescolar y Primaria. | 2 |  | 8 | Cursos impartidos "Adolescencia segura" | 4 | Se cuenta con el apoyo del COBAEJ, ubicado en la Delegación Pintitas, donde jóvenes y adultos mayores pueden continuar sus estudios. Se cuenta con el apoyo de INNEJAL, ubicado en Cabecera Municipal, donde se a derivado a mas de 6 personas. | 2 | Se cuenta con el apoyo del COBAEJ, ubicado en la Delegación Pintitas, donde jóvenes y adultos mayores pueden continuar sus estudios. Se cuenta con el apoyo de INNEJAL, ubicado en Cabecera Municipal, donde se a derivado a mas de 6 personas | 2 | En el mes de Abril se Gestionaron diversos tipos de apoyo a diferentes Planteles de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria. | 1 | Se cuenta con el apoyo del COBAEJ, ubicado en la Delegación Pintitas, donde jóvenes y adultos mayores pueden continuar sus estudios. Se cuenta con el apoyo de INNEJAL, ubicado en Cabecera Municipal, donde se a derivado a mas de 6 personas. | 2 | Se cuenta con el apoyo del COBAEJ, ubicado en la Delegación Pintitas, donde jóvenes y adultos mayores pueden continuar sus estudios. Se cuenta con el apoyo de INNEJAL, ubicado en Cabecera Municipal, donde se a derivado a mas de 6 personas. | 2 | Se cuenta con el apoyo del COBAEJ, ubicado en la Delegación Pintitas, donde jóvenes y adultos mayores pueden continuar sus estudios. Se cuenta con el apoyo de INNEJAL, ubicado en Cabecera Municipal, donde se a derivado a mas de 6 personas. | 2 | Sin informacion | 0 | Se cuenta con el apoyo del COBAEJ, ubicado en la Delegación Pintitas, donde jóvenes y adultos mayores pueden continuar sus estudios. Se cuenta con el apoyo de INNEJAL, ubicado en Cabecera Municipal, donde se a derivado a mas de 10 personas. | 2 | 29
| Otras actividades | Actividades realizadas | Eficiencia | Mensual | Repoortes mensuales | Tener los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades | sin informacion | 0 | *Presentación del libro mas allá de las máquinas en salón mural a las 12 del mediodía. | 1 | no se realizó en el mes de diciembre | 0 | Primera sesión del Consejo Municipal de Participación Social en Educación del 2023, en primaria Sor Juana Inés de la Cruz | 1 | Entrega del reconocimiento a la maestra María de los Ángeles Suarez, quien después de 28 años de servicio se despide dejando una huella importante | 1 | sin informacion | 0 | No se realizó este mes | 0 | Se llevo a cabo el día 15 de mayo en Expo Guadalajara, desayuno en homenaje solemne al merito docente con maestros de 30 y 40 años de servicio; en representación del presidente Lic. Ricardo Santillán, el Mtro. Miguel Pérez, director de educación asistió. | 3 | Se llevo a cabo el día 20 de junio la Sesión extraordinaria del CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION EN EL SALTO, tuvimos la presencia de 60 directivos, maestros y supervisores de educación básica, para sesión informativa de promoción horizontal, vertical, horas adicionales, etc. Con la participación de la Directora General de Personal de la Secretaria de Educacion Jalisco Mtra. Wendy Muñoz | 1 | El día 5 de julio se llevo a cabo un desayuno como despedida de jubilación para la maestra Alma Delia González Cortes, como reconocimiento a su labor docente, | 1 | El día 19 y 22 de agosto se llevaron a cabo fumigaciones a las primarias Juan de la Barrera en el Muey y Servando Teresa en la colonia Los Maestros. El día 17 de agosto se llevo a cabo la poda de arboles dañados por el temporal de lluvia en la primaria Diego Rivera en La Loma. El día 18 de agosto se llevo a cabo la rehabilitación de los baños en la primaria Revolución de Las Pintas. | 3 | Sin informacion | 0 | 11